## Risks
Proteção da Propriedade Intelectual - Risk List
Risk ID | Date Identified | Description | Type | Impact | Probability | Magnitude | Mitigation Strategy
1 | 2025-06-05 | Burocracia e Lentidão do INPI | Técnico | 5 | 100% | 5 | não há o que fazer em relação aos prazos do INPI
2 | 2025-06-05 | Procedimentos Internos Mal Definidos | Técnico | 5 | 75% | 3.75 | Elucidação com campanhas e objetividade ao cliente
3 | 2025-06-05 | Desatualização ou Falta de Capacitação sobre PI | Técnico | 3 | 50% | 1.5 | Workshops especializados no assunto, guias, videos e tutoriais.
4 | 2025-06-05 | Falta de conhecimento por parte dos clientes | Externo | 3 | 70% | 2.1 | Workshops especializados no assunto, guias, videos e tutoriais.
5 | 2025-06-05 | Baixa adesão dos sistemas pelos clientes | Externo | 4 | 75% | 3 | Workshops especializados no assunto, guias, videos e tutoriais.
6 | 2025-06-05 | Problemas referente a equipe do projeto | Organizacional | 4 | 50% | 2 | Reunião semanal, atribuição das tarefas, planejamento.
7 | 2025-06-05 | Falta de recursos financeiros para a manutenção do sistema | Organizacional | 5 | 10% | 0.5 | Alternativas com melhores custo-beneficios a médio-longo prazo.
8 | 2025-06-05 | Alto custo de implementação do sistema | Pessoas | 3 | 25% | 0.75 | Alternativas com melhores custo-beneficios a médio-longo prazo.
9 | 2025-06-05 | Atrasos no Cronograma do Projeto | Pessoas | 4 | 25% | 1 | Reunião semanal, atribuição das tarefas, planejamento.
10 | 2025-06-05 | Sistema não atender as necessisdades do cliente | Pessoas | 3 | 50% | 1.5 | Workshops especializados no assunto, guias, videos e tutoriais.
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0